## Analisi Sharryland
Macro Ambito | Ambito di dettaglio | Punto di intervento |  | Note | Valutazione di Rischio/Impatto | Motivazione Rischio/Impatto | Azioni | Customer go/nogo | Priority | Task Executor | Status | Note Sharryland
Security | EC2 | Istanze pubbliche non limitate da sg |  |  | Alto | Istanze contattabili direttamente | Limitare i sg |  |  | Criticalcase
|  | Ruoli con permissions troppo elevate |  |  | Alto | Rischio modifiche a servizi non voluti | Rimuovere/limitare permissions |  |  | Criticalcase
| Volume | Non criptati |  |  | Basso |  | Rigenerare i volumi criptandoli |  |  | Criticalcase
| Cloudwatch | Non criptati |  |  | Basso |  | Assegnare chiave KMS per criptazione |  |  | Criticalcase
| S3 | Non criptati |  |  | Basso |  | Abilitare criptazione del bucket |  |  | Criticalcase
|  | Bucket posso/sono pubblici |  | com-sharryland-assets-production, com-sharryland-pictures-prod,com-sharryland-test | Medio |  | Bloccare gli accessi al pubblico completamente |  |  | Criticalcase
| RDS | Non criptati |  |  | Basso |  | Ricreare il database criptandolo |  |  | Criticalcase
|  | Sg non limitati |  |  | Alto | Rischio contatto da servizi non voluti | Limitare i sg |  |  | Criticalcase
|  | RDS pubblici |  | sharrylandservices | Alto | Rischio contatto da servizi non voluti | Rimuovere subnet pubbliche |  |  | Criticalcase
| IAM | Password policy scadenza |  |  | Medio |  | Creare password policy scadenza |  |  | Criticalcase
|  | Utenti con accesso Full a risorse |  | s3-www | Alto | Accesso completo a tutti i servizi | Limitare l'accesso ai bucket interessati |  |  | Criticalcase
|  | Access Key rotation |  |  | Medio | Possibile utilizzo credenziali in modo malevolo | Abilitare Access Key rotation |  |  | Criticalcase
Cost Saving | RDS | RDS non/poco utilizzati | [7 empty] | Criticalcase
|  |  | sharrylandservices |  | Medio | Costi Elevati | Spegnerli o migrare a Reservation |  |  | Criticalcase
|  |  | sharryland-staging-instance-1 | Non utilizzato | Medio | Costi Elevati | Spegnerli o migrare a Reservation |  |  | Criticalcase
|  | Nessuna reservation |  |  | Medio | Costi Elevati | Riservare RDS |  |  | Criticalcase
| EC2 | Nessuna reservation |  |  | Medio |  | Riservare EC2 |  |  | Criticalcase
|  | EIP non usati |  |  | Basso |  | Cancellare EIP |  |  | Criticalcase
|  | EBS Volume non utilizzati |  |  | Basso |  | Cancellare Volumi |  |  | Criticalcase
| VPC | Client VPN Enpoints |  |  | Alto | Costi Elevati | Sostituirlo con altra soluzione |  |  | Criticalcase
| DMS | Istanza non utilizzata |  |  | Alto | Costi Elevati | Eliminarla |  |  | Criticalcase
| Cloudwatch | No retention |  |  | Basso | Possibili costi elevati | Diminuire i giorni di expiration |  |  | Criticalcase
Migliorie | EC2 | Sostituire server sharryland-proxy-production |  |  | Basso | Evita esposizione servers su rete pubblica | Creazione nuove subnets |  |  | Criticalcase
| AWS Backup | Backup per i servers |  |  | Basso | Backup automatici | Abilitare AWS Backup |  |  | Criticalcase
| Support | Abilitare il supporto per problematiche |  |  | Medio |  | Abilitare supporto a developer |  |  | Criticalcase
| Cloudwatch | Aggiungere allarmi |  |  | Medio | Monitoring dell'infrastruttura |  |  |  | Criticalcase