## Analisi While1
Macro Ambito | Ambito di dettaglio | Punto di intervento |  | Note | Valutazione di Rischio/Impatto | Motivazione Rischio/Impatto | Azioni | Customer go/nogo | Priority | Task Executor | Status | Note While1
Security | EC2 | Istanze pubbliche (limitate comunque da sg) |  |  | Basso |  | Ricreare server privati |  |  | Criticalcase
|  | Alcuni bilanciatori non hanno https/certificato |  | GCODS-PREPROD-CLONES-LB,GCODSTestLoadBalancer | Alto | Dati trasmessi in chiaro | Creazione di un nuovo certificato per I domini bilanciati, asssegnazione al bilanciatore e redirecting dell'HTTP in HTTPS |  |  | Criticalcase
| Volume | Non criptati |  |  | Basso |  | Rigenerare i volumi criptandoli |  |  | Criticalcase
| Cloudwatch | Non criptati |  |  | Basso |  | Assegnare chiave KMS per criptazione |  |  | Criticalcase
| S3 | Non criptati |  | accesslog.gcods.lbpreprod,accesslog.gcods.lbtest,gcods.stellantis.bucket | Basso |  | Abilitare criptazione del bucket |  |  | Criticalcase
|  | Bucket posso essere pubblici |  | accesslog.gcods.lbpreprod,accesslog.gcods.lbtest,gcods.stellantis.bucket | Medio |  | Bloccare gli accessi al pubblico completamente |  |  | Criticalcase
| IAM | Password policy non presente |  |  | Medio |  | Creare password policy |  |  | Criticalcase
|  | Utenti con accesso Full a risorse |  | gcods-integration-user | Alto | Accesso completo a tutti i buckets | Limitare l'accesso ai bucket interessati |  |  | Criticalcase
|  | Access Key rotation |  |  | Medio | Possibile utilizzo credenziali in modo malevolo | Abilitare Access Key rotation |  |  | Criticalcase
Cost Saving | RDS | RDS non/poco utilizzati | [7 empty] | Criticalcase
|  |  | gcods-pg-test-final-cluster | Impiegato come failover | Alto | Costi Elevati | Spegnerli o migrare a Reservation |  |  | Criticalcase
|  |  | gcods-preprod-pg-cluster | Non utilizzato | Alto | Costi Elevati | Spegnerli o migrare a Reservation |  |  | Criticalcase
|  | Nessuna reservation |  |  | Alto | Costi Elevati | Riservare RDS |  |  | Criticalcase
| EC2 | Nessuna reservation |  |  | Alto | Costi Elevati | Riservare istanze |  |  | Criticalcase
|  | Usare EC2 più piccole per staging/test |  |  | Alto | Costi Elevati
| Cloudwatch | No retention |  |  | Basso | Possibili costi elevati | Diminuire i giorni di expiration |  |  | Criticalcase
Migliorie | VPC | Creazione subnet private |  |  | Basso | Evita esposizione servers su rete pubblica | Creazione nuove subnets |  |  | Criticalcase
|  | Eliminazione security group non utilizzati/default |  | Esempio: launch-wizard-1(us-east-1), default in Ireland | Basso |  |  |  |  | Criticalcase
|  | Ingrandire subnets |  |  | Basso | Pochi ip disponibili, può essere un problema nel caso si scali? |  |  |  | Criticalcase
| EC2 | Sostituire NLB con ALB |  |  | Basso | Possibilità di avere più certificati, regole livello 7 OSI |  |  |  | Criticalcase
| AWS Backup | Backup per i servers non sotto autoscaling (master) |  |  | Basso | Backup automatici |  |  |  | Criticalcase
| Cloudwatch | Aggiungere allarmi |  |  | Medio | Monitoring dell'infrastruttura
| Terraform | Infrastructure as a code |  |  | Basso | gestione dell'account in modo automatizzato |  |  |  | Criticalcase